## 首页
|  | 总数 | 未完成 | 完成比例
| 需求 | 44 | 16 | 63.64%
| 问题 | 9 | 0 | 100%
| 运营 | 13 | 8 | 38.46%
知识库上载说明 | 每周六晚上8点前各位开发人员将代码放置到SVN，由陈向荣在周六晚上或者周日白天上载到阿里云测试机。
周一和周二大家对阿里云测试机测试，如没有问题，则由谢创基在周二晚上上传到正式机，即每周二晚上进行版本更新。
每周一上班前，杨蓉负责将一周收集到的需求在列表中登记和安排开发，并上传SVN，开发人员完成SVN代码上载后 ，即可将状态改为“是”，并记录完成时间。
| 人员 | 需求未完成数 | 需求过期数 | 问题未完成数 | 问题过期数 | 运营未完成数 | 运营过期数 | 总数 | 总过期数
| 杨蓉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1
| 刘建斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| 詹健鸣 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
| 谢创基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2
| 陈向荣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 李力为 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Formulas:
未完成 = COUNTIFS(需求!C:C,"否",需求!G:G,[人员],需求!E:E,"<="&TEXT(TODAY(),"yyyymmdd"))
问题过期数 = COUNTIFS(问题!B:B,"否",问题!F:F,[人员],问题!D:D,"<="&TEXT(TODAY(),"yyyymmdd"))
运营过期数 = COUNTIFS(运营!B:B,"否",运营!F:F,[人员],运营!D:D,"<="&TEXT(TODAY(),"yyyymmdd"))

## 需求
列表 | 归属系统 | 是否完成 | 提出时间 | 承诺完成时间 | 完成时间 | 当前处理人 | 其他说明
系统自动提醒 | 知识库 | 待上载 | 2015年3月前 | 20150407 | 20150425 | 陈向荣 | 该基础商品的上次使用时间+商品有效时间-到期提醒时间（上面截图配置的）就是系统需要触发提醒的时间。新开了一个提醒页面，目前是实时查询的，如果是商品包的到期，就用高级查询去查。
商品包打折 | 知识库 | 是 | 2015年3月前
催单功能 | 知识库 | 是 | 2015年3月前 | 20150407 | 20150409 | 陈向荣 | 催单功能放在订单查询菜单下，没有权限控制，一旦做了催单，这个菜单就会放到待办单的最前面。
业务单搜索功能增加其他选项，比如高级查询：业务类型，状态（环节） | 知识库 | 是 | 2015年3月前 | 20141214 | 20140128 |  | 在订单查询页面
客户列表也没有高级搜索，如车架号，业务类型，业务环节，商品包，到期时间等 | 知识库 | 是 | 2015年3月前 | 20141214 | 20140128
数据权限问题（业务单查看），同部门，总经理？（其他部门也要看到其他部门的针对这个客户的业务跟进状态，但是部门间要互相隐藏跟进的详细内容，部门内可以看） | 知识库 | 是 | 2015年3月前 |  | 20141130 |  | 用户数据权限分为3级，哪级配置了什么数据隐藏，就会隐藏该数据为*，如果没有设置的，默认为不受权限控制
支持附件上载 | 知识库 | 是 | 2015年3月前 | 20141221 | 20140105
客户资料修改日志 | 知识库 | 是 | 2015年3月前 |  | 20141123 |  | 可以从后台得到，无需再开发。select * from sys_event_log；能知道，什么人什么时候写了什么数据。具体信息，还得分析的，这个是系统级的。
所有系统配置项增加添加人和修改人，保留历史 | 知识库 | 是 | 2015年3月前 |  | 20141123 |  | 可以从后台得到，无需再开发。select * from sys_event_log；能知道，什么人什么时候写了什么数据。具体信息，还得分析的，这个是系统级的。
系统无法设置三级目录。 | 知识库 | 是 | 2015年3月前 |  | 20141207
流程中如果角色没选，会报远端服务不可用——体验问题 | 知识库 | 挂起 | 2015年3月前 |  |  |  | 放弃
流程处理需要指定某个人，不限定角色，如人事部的流程 | 知识库 | 是 | 2015年3月前 |  |  |  | 内部流程属于OA的，暂时不作为该系统处理范围
微信开发 | 俱乐部 | 是 | 2015年3月前 | 20150430 |  | 谢创基
经过筛选后支持对客户批量发起同业务 | 知识库 | 挂起 | 2015年3月前 |  |  |  | 暂时拒绝批量要求，这种可能性很低，而且出错几率高
商友资源和需求支持搜索功能 | 俱乐部 | 否 | 2015年3月前 | 20150430 |  | 谢创基
请在车类资料的展示和增加界面，增加以下内容： 车辆价格 ：car_price 车辆使用地市：car_used_city 车辆服务地市：car_service_city 车辆销售：car_sales 保险助理：insurance_assistant 全部用输入方式即可，不用下拉选取，也不用做检查 | 知识库 | 是 | 2015年3月前
支持保险价格计算 | 知识库 | 否 | 2015年3月前 | 20150701 |  | 杨蓉 | 可行性分析中
数据安全保障 | E车险 | 否 | 2015年3月前 | 20150901 |  | 陈向荣 | 后期考虑
帮其选择OA做集成 | 知识库 | 否 | 2015年3月前 | 20150901 |  | 李力为 | 技术调研中
业务单流查看的默认列表是否把已经完结的单不显示，有需要再显示出来 | 知识库 | 是 | 2015年3月前 | 20150407 |  | 陈向荣
业务状态中增加一个终止选项，选择终止后，该流程不再流转，并是完结的，并将原来的失败选项名称改为“求助”。 | 知识库 | 是 | 20150325 | 20150331 | 20150403 | 陈向荣
在“订单查询”那里，已经“完结”的业务单能不能也显示“业务类型”，比如我的是“理赔服务”，就不是只显示“完结”两个字。 | 知识库 | 是 | 20150325 | 20150325 | 20150325 |  | 该部分暂时不做修改，因为订单查询里可以根据业务来查询
用时满24小时自动转换成1天。格式：1天10小时30分 | 知识库 | 是 | 20150325 | 20150325 | 20150325 |  | 该部分暂时不做修改，因为系统显示时间以分钟为单位，自行计算时间即可。
将会员号直接显示为业务人员赋予给客户的会员号，而不要显示为系统的ID | 知识库 | 是 | 20150320 | 20150331 |  | 詹健鸣
客户列表的首页显示内容修改：客户号、会员号、姓名、电话号码、车牌（如有多个，并排显示）、其他联系方式 | 知识库 | 是 | 20150320 | 20150407 |  | 詹健鸣 | 20150407，基本完成，但是多辆车显示问题暂未解决
客户号填写的时候，首字母给出后是否能自动给出相应的最大编号或者建议编号 | 知识库 | 挂起 | 20150320 | 20150331 | 20150403 | 詹健鸣 | 暂时挂起该需求，由于客户号不具有规范性，系统无法识别
员工查询是否可以增加按角色查询 | 知识库 | 是 | 20150325 | 20150331 |  | 刘建斌
基础商品录入到商品包时，基础商品列表需要显示其对应的业务和业务层级 | 知识库 | 是 | 20150325 | 20150414 | 20150411 | 陈向荣
能打印相应的商品包供客户签字使用 | 知识库 | 否 | 20150325 |  |  | 杨蓉 | 需求需要统筹调研
增加报价功能和后台相关管理 | E车险 | 否 | 20150325 | 20150501 |  | 杨蓉 | 需求详细跟进
决策支持 | 知识库 | 否 | 20150325 | 20150414 |  | 詹健鸣
报表部分 | 知识库 | 否 | 20150325 | 20150601 |  | 杨蓉
客户和流程的附件增加预览功能 | 知识库 | 是 | 20150327 | 20150407 | 20150407 | 詹健鸣 | 只有图片支持预览
业务单点击后，在展示的客户资料里增加其他联系方式 | 知识库 | 是 | 20150328 | 20150407 |  | 詹健鸣
系统增加可以直接给客户发短信功能 | 知识库 | 否 | 20150402 | 20150501 |  | 谢创基 | 研究系统对接性，系统选型
客户高级帅选，增加按商品包的到期时间进行筛选，到期时间支持绝对时间只选择某年，或者某年某月，或者某天。 | 知识库 | 是 | 20150402 | 20150414 | 20150411 | 詹健鸣
在代办单里，也支持订单的高级查询 | 知识库 | 否 | 20150403 | 20150421 |  | 詹健鸣
关于断保业务的数据分析，业务改进 | 知识库 | 否 | 20150403 | 20150501 |  | 李力为
E车险的1期修复和2问题跟进整理，需求书完善 | E车险 | 否 | 20150410 | 20150513 |  | 杨蓉
业务单的客户资料里增加弹出框可以看到更多的客户信息 | 知识库 | 否 | 20150410 | 20150421 |  | 詹健鸣
客户高级帅选，商品包的到期时间筛选，改为时间段的模式 | 知识库 | 待上载 | 20150411 | 20150421 |  | 詹健鸣
修改商品包，基础商品，业务流程时，增加判断，如果有相关的业务正在处理中，则不可以修改，提醒其有哪些业务单是进行中，不能修改。 | 知识库 | 否 | 20150425 | 20150503 |  | 詹健鸣
在业务单处理和业务单流查看，订单查询界面，都增加点击名字后进入客户360视图。现在这三个页面的姓名那里明明是超链接的方式显示，但是都点击无用的。 | 知识库 | 否 | 20150425 | 20150503 |  | 詹健鸣
订单查询界面，增加业务类型显示列 | 知识库 | 否 | 20150425 | 20150503 |  | 詹健鸣

## 问题
列表 | 是否完成 | 提出时间 | 承诺完成时间 | 完成时间 | 当前处理人 | 其他说明
俱乐部和知识库的对接 | 是 | 2015年3月前 | 20141214
发展为会员应该以车位单位，目前没有做检查 | 是 | 2015年3月前 |  | 20150105
业务单层级显示有问题，并且业务修改会保存数据错误：1、业务在增加的时候下拉菜单只能显示两级，造成无法增加4级业务；2、业务名称编辑修改后，deep_level这个字段会填入错误,造成前台混乱。 | 是 | 2015年3月前 |  | 20150105
顶级业务增加会报错：can't find id info | 是 | 2015年3月前 |  | 20150105
客户360视图中《保存》按钮和《保存并发起业务》两个按钮都是保存后会发起业务的，需要检查原因。 | 是 | 2015年3月前 |  | 20150326 | 詹健鸣
流程中，如果选择了退回，则会有两条单出现，但是一个可以流转，一个不行。 | 是 | 2015年3月前 | 2015 | 20150320 | 陈向荣
360视图中，点击已经成为会员的会员号，无法显示相关会员信息，如刘彬这个客户，点击会员号后，一直是转菊花的状态无法打开 | 是 | 20150326 | 20150328 | 20150327 | 詹健鸣 | 应该是刘彬这个客户的数据问题，其他会员没有这个情况
车类资料的时间控件，不能选择2005年以前的时间 | 是 | 20150410 | 20150411 | 20150411 | 詹健鸣
360视图中，其他联系方式的界面位置太小，造成数据显示去不全 | 待上载 | 20150411 | 20150414 |  | 詹健鸣

## 运营
列表 | 是否完成 | 提出时间 | 承诺完成时间 | 完成时间 | 当前处理人 | 其他说明
俱乐部文章完成编辑（香车驿站） | 是 | 2015年3月前 | 20141214 |  | 杨蓉
俱乐部文章完成编辑（元信，366） | 是 | 2015年3月前 | 20141214 |  | 谢创基
APP的空间（阿里云） | 是 | 2015年3月前 | 20150205 | 20150206
APP开发 | 否 | 2015年3月前 | 20150415 |  | 谢创基
将俱乐部网站搬到阿里云 | 否 | 20150326 | 20150501 |  | 谢创基
重点进行饮水机的线上销售运营 | 否 | 20150326 | 20150501 |  | 谢创基
TSCC的线上文章 | 否 | 20150315 | 20150331 |  | 谢创基 | 20150411，完成了界面改造和文章的第一台车，但是没有联系方式等内容和后续跟进内容
重新导入香车会的客户资料并和保险客户资料合并 | 是 | 20150326 | 20150331 | 20140327 | 杨蓉
将客户资料中表格中的其他联系人也录入数据 | 否 | 20150409 | 20150412 |  | 杨蓉
阿里云和富力关于知识库的使用互换的问题 | 否 | 20150411 | 20150503 |  | 刘建斌 | 先组织讨论方案，由于和E车险的在一起，所以要考虑两者不要有影响
公司的LOGO等vi设计 | 否 | 201502 | 20150501 |  | 谢创基
E车险的工牌设计 | 是 | 20150414 | 20150430 |  | 谢创基
E车险的专利申请 | 否 | 20150414 | 20150601 |  | 刘建斌

## 其他人员配合任务
内容 | 是否完成 | 提出时间 | 承诺完成时间 | 完成时间 | 当前处理人 | 其他说明
客服人员的组织工作 | 否 | 20150410 | 20150430 |  | 黄咏仪
约保险公司谈相关系统对接问题 | 否 | 20150410 | 20150417 |  | 黄咏仪
香车会活动的跟进和沟通 | 否 | 20150410 | 20150504 |  | 黄咏仪 | 4月15日：2周之内给出客户资源和明显会员
香车会的服务人员（兼中介功能） | 是 | 20150413 | 20150415 | 20150415 | 黄咏仪 | 客服人员：钟琪。已经沟通完了相关内容，后续跟进