## 首页
待需求确认 | 待安排 | 开发中 | 待测试 | 完成 | 挂起 | 未完成总数
23 | 2 | 9 | 1 | 38 | 9 | 35

## Sheet1
内容说明 | 属性 | 归属系统 | 是否完成 | 提出时间 | 承诺完成时间 | 完成时间 | 当前处理人 | 其他说明
查勘员端，当有新出险单分派给自己时，应用除了推送消息外，如果当前开着应用还自动弹出弹出窗提示是否接收。 | 问题 | 安卓 | 挂起 | 2015-04-10 | 2015-04-27 |  | 达明 | 技术上问题，安卓无法实现前台弹出框和推送同时进行
勘查员端地图设置为自动放大到最大。 | 1期需求 | 安卓 | 挂起 | 2015-04-10 | 2015-04-27 |  | 达明 | 如果放大到最大很容易看不到查勘员
安卓用户端，多刷新几次后，地图不见了，无法定位，不能获取到位置。 | 问题 | 安卓 | 挂起 | 2015-04-10 |  |  |  | 无法重现问题
个人资料保险单号的完善（不同保险公司单号需要自动识别到不同保险公司报案），保险要分为交强险和商业险的不同 | 2期需求 | 安卓、IOS | 待需求确认 | 2015-04-10
拍照功能 | 问题 | 安卓 | 完成 | 2015-04-10 | 2015-04-25 | 2015-04-25
勘查员端自动出现的路线，调为可设置驾车或自行车模式 | 2期需求 | 安卓 | 待需求确认 | 2015-04-10 |  |  |  | 与勘察员实时显示一起做
勘查员评价功能 | 2期需求 | 安卓、IOS | 待需求确认 | 2015-04-10
计费 | 2期需求 | 安卓、IOS | 待需求确认 | 2015-04-10
勘查员司机培训，教如何用应用，如何拍相上传。同时要有模拟考试 | 2期需求 | 安卓 | 待需求确认 | 2015-04-10
勘查员在线状态问题，关了应用还在“空闲” | 问题 | 后台 | 完成 | 2015-04-10 |  |  |  | 9:37分关应用，9:45分仍然是上班状态，12:30时看，下班了，（请问时长是多少？）
统一命名：查勘员、查勘单 | 问题 | 后台、安卓、IOS | 完成 | 2015-04-10 | 2015-04-25 | 2015-04-25
后台用户列表进入用户详细后，还要看到用户历史查勘单 | 问题 | 后台 | 完成 | 2015-04-10 | 2015-04-25 | 2015-04-25
查勘单详细缺少相片、附加服务 | 问题 | 后台 | 完成 | 2015-04-10 | 2015-04-25 | 2015-04-25
后台增加客服人员提交查勘单，同时不可指定查勘员 | 1期需求 | 后台 | 完成 | 2015-04-10 | 2015-04-25 | 2015-04-25 |  | 1期结算需要增加5000元
电话一键拨号联系车主 | 问题 | 安卓 | 完成 | 2015-04-10 |  | 20150519
电话一键拨号联系查勘员 | 问题 | IOS | 完成 | 2015-04-10 |  | 20150514
查勘单，会员，查勘员增加搜索功能 | 1期需求 | 后台 | 待需求确认 | 2015-04-10
查勘单单号规则有问题，需保证后台，客户端，查勘端看到的一致 | 问题 | 后台 | 完成 | 2015-04-10 | 2015-04-25 | 2015-04-25
客户端可拍照上传行驶证等个人资料 |  | 安卓,IOS | 待需求确认 | 2015-04-10 |  |  |  | 证件照过期
查勘单号的规则需要修改为时间+该时间下的顺序，不能用全部单号顺序 | 问题 | 后台 | 完成 | 2015-04-10 |  | 20150514 |  | 紧急重要
跟保险公司接口：跟保险公司的接口，需要有三种，1）报案接口；2）上传查勘结果接口；3）保险公司派单接口 | 2期需求 | 后台 | 待需求确认 | 2015-04-15
安卓查勘端客户端，查看查勘列表，文字是会重叠的。 | 问题 | 安卓查勘端 | 完成 | 20150420 | 2015-04-25 | 2015-04-25
查勘端当自己点了查勘完成，但是还是不能接单，非要等用户确认 | 问题 | 后台 | 完成 | 20150420 | 2015-04-25 | 2015-04-25 |  | 再讨论，查勘员传完相完成查勘后要问客服。
安卓的中间状态不会更新，查勘员已经接单了，但是客户端显示状态还是联络中，不会自动刷新状态。（IOS也不会主动更新状态，必须手动更新） | 问题 | 用户端 | 挂起 | 20150420 |  |  |  | IOS已经可以主动刷新了
查勘员的头像和后台实际头像不一致 | 问题 | iphone端 | 完成 | 20150420 | 20150420 | 20150420
211和213单出现了交叉情况，211的单的查勘员上传的照片，上传到了213单下 | 问题 | 后台 | 完成 | 20150420 | 20150420 | 20150420 |  | 直接在后台检查是否已经有单，如果有单就不允许再后台发单。
拍照的内容需要有提醒（拍照内容的提醒）和后续的步骤： 1、拍完照后填写查勘纸（查勘纸提供标准模板样式）客户签字 | 2期需求 | 查勘端 | 待需求确认 | 20150420
安卓端用户和查勘端拆开 | 2期需求 | 安卓 | 开发中 | 20150425 | 20150618 |  | 永吉团队
一个单经过两个查勘员超时后，前端显示为暂无，正在为您联络查勘员，应该显示为客服联络查勘员中。 | 问题 | 用户端 | 完成 | 20150425 | 20150503
后台发起查勘单，地图看能不能加上鼠标滚轮放大缩小地图。 | 1期需求 | 后台 | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424
后台发起查勘单，需填写的信息如下：被保险人[新加]、车牌号码[新加]、驾驶人[新加]、联系人、联系人电话、出险时间、出险地点 | 2期需求 | 后台 | 待需求确认 |  |  |  |  | 用户保险信息
提交查勘单后，第一次是按查勘员的距离指派单，但第二次后就变随机了。最好改为指派给下一个最近距离的查勘员。 | 问题 | 后台 | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424
提交查勘单后，第一次指派的查勘员超时没处理，系统自动指派给第2个查勘员，第2个查勘员接单后。这时第一个查勘员发现有查勘单，通过推送点进去，应用马上闪退。如果不闪退进后界面后，可以看到和第2个查勘员看到的界面一样，就是可以看到和操作这个查勘单。 | 问题 | 安卓 | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424
查勘员端，如果我同一台手机先登录了A查勘员帐号，关了应用，再登录B查勘员帐号。在后台查到的是A，B两个帐号都空闲。发起查勘单，系统自动指派给A，或B时，就乱了。不知是哪个帐号。这个看下有没有办法解决，每台后机限只登录1个帐号，如果登其它帐号，就把原来那个自动退出 | 问题 | 安卓，后台 | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424
在后台对查勘单进行指派查勘员时，发现查勘员列表有很多都没有关应用，不在线了。这个看能不能加上一个超时处理：查勘员1小时后，如果还没有最新的位置提交给服务端时，系统会自动把这个查勘员下班。 |  | 后台 | 待测试 |  |  |  |  | 改为24小时
查勘单号后台看到的单号和2个客户端看到的不同。 | 问题 | 后台 | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424
安卓端和IOS端的查勘单列表和详细页面，把“勘查单号：”去掉，单号过长会档着状态。 | 问题 | 安卓、IOS | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424
220这条单，是有车主的，但日志里车主是null，以致在查勘员端、客户端，客户这里显示为无。 | 问题 | 安卓，后台 | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424
查勘拍照时添加照片用本地相册上传，选了相片后没反应，不会上传选择的相片。 | 问题 | 安卓 | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424
当查勘员点击查勘完成后，该案件在后台流入“等待用户确认完成”，客服无法继续通过后台操作流入“已完成”案件。建议“等待用户确认完成”的查勘单详细，在操作下面加多一个“完成结单”的按钮。 | 问题 | 后台 | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424 |  | 现在客服和用户都可以在等待用户确认状态点击确认。
当查勘员点击查勘完成后，若后台客服要求查勘员继续在出险现场多拍几张照片上传，这时查勘员在手机端能上传，但后台刷新后也看不到查勘员后面上传的照片 | 问题 | 安卓，后台 | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424 |  | 已经改为结单后仍然可以补相片
“勘察、勘查”改为“查勘” “勘察单、勘查单”改为“案件” “单号、勘查单号”改为“案件号” “车主、客户”改为“报案人” | 1期需求 | 安卓，后台，ios | 完成 | 20150421 | 20150424 | 20150424
派单方式除了现在自动派单，也要增加点选查勘员派单的功能 这个是后台，不存在作弊，客户端才只能用自动派单 | 2期需求 | 系统管理后台 | 挂起 | 20150421 | 20150424 | 20150424 |  | 不允许客服指定查勘员，防止客服和查勘员的串通作弊
旧的查勘单要完结了之后才可以发起新的查勘单，我们要求同一个客户是可以同时发起多个查勘单的； | 2期需求 | 系统管理后台 | 挂起 | [5 empty] | 建议客户一张单完结后再发起一张单，两单并行，会造成多个查勘员到场并会容易造成混乱。
查勘员的手机查勘端经常闪退，相片过大，要求客户端相片压缩在500K到1M之间 | 2期需求 | 安卓，ios | 开发中 |  | 20150618 |  | 永吉团队 | 要求相片压缩在500K到1M之间
图片超过1M很难正常浏览； | 2期需求 | 系统管理后台 | 挂起 |  |  |  |  | 如果照片做了压缩，就不存在这个问题
上传相片的顺序错乱，保险公司对相片的要求是有顺序的，细节图需要辨认到底属于车辆哪个部位，是要按顺序看下去才会知道，所以对顺序有要求；要支持相片的分类 | 2期需求 | 系统管理后台 | 待需求确认 |  |  |  |  | 要支持相片的分类
查勘员的手机查勘端不能批量上传图片，操作起来比较麻烦。与照片分类在一起，客户端可以批量操作，但是上传到服务器是单个队列模式 | 2期需求 | 安卓查勘员 | 待需求确认
派单后查勘员点击同意接单的等待时间太短，需要延长至3分钟； | 问题 | 安卓查勘员 | 完成
“车主管理”那里，现有的客户资料、报案人信息，是无法修改的，应该做成是可以后台修改的； | 2期需求 | 系统管理后台 | 待需求确认
“案件管理”这里显示的案件信息，要有更多信息，我们后面再统一是要显示什么内容的再作修改； | 2期需求 | 系统管理后台 | 待需求确认
等待查勘状态的报案单，客服可以在后台重新指派查勘员。同时日志要记录。(注：查勘中之后的状态就不可以重新指派查勘员) | 1期需求 | 系统管理后台 | 开发中
删照片是要有个提醒确认功能 | 1期需求 | 用户和查勘端的客户端 | 完成 |  |  |  |  | 20150514：ISO端完成，安卓端无
照片自动打上打字，拍照时间（相片的拍照时间，如果是从照片库读取也要读取，精确到秒），拍照设备。 | 2期需求 | 用户和查勘端的客户端 | 待需求确认 |  |  |  |  | 和照片分类需求一起
增加防作弊统计功能 | 2期需求 | 后台 | 待需求确认
后台客服发起查勘单右边的地图，能看到当前地图上在线的查勘员（定位描点、名、电话） | 2期需求 | 后台 | 待需求确认
要与保险公司讨论系统没有对接的情况下如何把相关信息给他们 | 2期需求 | 后台导出 | 待需求确认
案件详情点了小相片后跳到相片预览页面，可以点上一张下一张，可以旋转相片。 | 2期需求 | 后台 | 挂起 |  |  |  |  | 工作量太大，暂时挂起
查勘员接单后，可以看到客户的保险信息（案件信息、车牌、保险公司、被保险人名字、报案人信息） | 2期需求 | 查勘端 | 待需求确认 |  | 20150611 |  | 永吉团队 | 两个保险，还有时间点列清楚（需要后台配合），后台设计完成后，通知前端变更
定位不准，经常定位不准误差300米左右（注，已开gps） | 问题 | 安卓 | 完成
用户端、查勘员端更改头像，上传完头像后，马上闪退（注：头像上传成功）。 另外查勘员端更改头像后，在服务器里看到的还是旧的头像。 | 问题 | 安卓 | 完成
客户端默认登录帐号密码去掉 | 问题 | 安卓，ios | 完成
报案人头像如果没有上传，列表显示默认头像。 | 问题 | 后台 | 完成
查勘员、报案人上传头像，看能不能压缩截取正方形后再上传 | 问题 | 安卓，ios | 完成 |  |  | 20150514 |  | 20150514:IOS测试成功，安卓上传出现问题，客户端展现上传成功，但是实际照片没了
查勘员查找逻辑从最近查找改为方圆X公里范围内随机人员 | 2期需求 | 后台 | 待安排 | 20150501 | 20150611 |  | 陈向荣
报案单的逻辑有问题，应该是在报案的时候就告知是否要专车或者代驾还有拖车，而不是查勘员来了以后才知道是否要专车或者代驾 | 问题 | 用户端 | 待需求确认 | 20150501
用户端增加报案选择（出险还是救援，救援就包括拖车，送油，轮胎更换或充气，充电服务） | 2期需求 | 安卓，ios | 待需求确认 | 20150514 | 20150611 |  | 谢创基 | 6月11日完成界面设计
报案单号规则改变，把以前真实测试的报案单备份，作为以后的数据 | 1期需求 | 后台 | 完成 |  |  | 20150502 | 谢创基
关于我们界面 | 1期需求 | 安卓，ios | 开发中 | 20150514 |  |  | 创基处理
查勘员行动轨迹，在客户端可以实时展现 | 2期需求 | 安卓，后台，ios | 待安排 | 20150514
需要能有一键到首页的按钮（多界面添加） | 2期需求 | 安卓、IOS | 待需求确认 | 20150514
案件管理中并没有存在等待查勘员确认完毕的状态，但是有一个等待查勘员接单的状态缺失 | 问题 | 后台 | 完成 | 20150514 |  | 20150518 |  | 再发一次给鬼狼
查勘员如果有未完成的查勘单，进入应用后需要直接跳转到未完成查勘端处 | 问题 | 安卓 | 完成 | 20150514 |  | 20150515
用户端查看到的案件列表，和后台的不一致，后台有很多单，但是前端没有 | 问题 | IOS（安卓不确定） | 完成 | 20150515
不同保险公司需要的报案电话不一样 | 2期需求 | 安卓，后台，ios | 待需求确认 | 20150515
维修厂的送修 | 2期需求 | 安卓，后台，ios | 挂起 | 20150515 |  |  |  | 细分需求点
查勘员关掉应用后重新打开，客户端已经显示为在等候，但是后台还是下班状态，需要在客户端点击下班，再点击等候中，才能获取到上班状态 | 问题 | 安卓 | 完成 | 20150516 |  | 20150519
用户端需要有游客模式，不注册也可以看和发起，但是发起的时候要求注册 | 2期需求 | 安卓，ios | 开发中 | 20150518 | 20150618 |  | 永吉团队
设计新的流程数据模型的修改并和计费可以结合 | 2期需求 | 后台 | 开发中 | 20150606 | 20150611 |  | 詹健鸣
设计新的维修厂相关页面（包括用户端，查勘端和后台） | 2期需求 | 设计 | 开发中 | 20150606 | 20150611 |  | 杨蓉 | 谢创基配合界面设计，杨蓉负责内容和流程设计
后台系统登录分出不同角色（包括维修厂角色，客服角色，管理员角色等） | 2期需求 | 后台 | 开发中 | 20150606 | 20150611 |  | 詹健鸣
系统的测试环境搭建，测试APP地址，代码SVN搭建 | 2期需求 | 后台 | 开发中 | 20150606 | 20150611 |  | 陈向荣 | 需要询问鬼狼他们是否可以分为测试APP版本和正式版本区别。